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福建中医药大学文件

闽中医科〔2024〕15号

福建中医药大学关于印发《福建中医药大学
校管课题管理办法》的通知

各学院(部)，各处、室，各直属机构，各附属单位:

《福建中医药大学校管课题管理办法》经校长办公会2024年第28次会议审议通过，现予以印发，请认真遵照执行。

特此通知。

                       福建中医药大学

                        2024年12月4日

福建中医药大学校管课题管理办法

第一章  总  则
第一条  为促进中医药传承创新发展，加强中医药内涵建设，提升中医原创思维、理论和方药研究水平，充分调动我校科技人员的积极性和创造性，加强和完善校管课题管理，提高校管课题完成质量，依据上级主管部门有关规定和学校学科的实际情况，特制定本办法。
第二条  校管课题的研究，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索，开拓创新，为中医药传承创新发展服务。

第三条  本办法中校管课题包括学校设立的各类人文社科、自然科学类课题。
第四条  校管课题按类别进行分类管理。人文社科类项目根据学校相关学科发展需要，设立若干专项，由科学技术处委托相关部门进行管理；自然科学类项目由各二级单位根据本单位学科发展及人才培养需要，按科学技术处分配名额进行遴选、立项。

第二章  指南发布与申报受理

第五条  指南发布

人文社科类：根据省委、省政府工作部署，突出实践意识，着力为学校全面深化改革发展提供理论支持，面向相关学院、相关职能部门征求指南，科学技术处组织专家论证，确定当年度校管课题指南。

自然科学类：根据国家、省科技创新有关部署安排，结合学校建设规划和学科发展需求，确定当年度校管课题指南。

第六条  申报审批程序
课题管理单位负责申报课题初审与评审，确定资助课题，报科学技术处审核，确定资助金额，公示3个工作日，公示无异议的课题由学校发文立项。

申请者在接到批准资助通知后，应按批准金额、研究年限，在15天内向管理部门提交课题计划任务书，经管理部门审核后，报送科学技术处备案。

第七条  申报名额分配
人文社科类，根据申报指南，择优予以资助。

自然科学类：分基础名额和奖励名额。基础名额：根据各学院从事基础研究人员情况按比例进行分配。奖励名额：每年根据所在部门国家级项目中标情况，完成情况优秀的部门，在校管课题资助名额上，给予奖励。
第三章  课题结题和成果管理

第八条  材料报送

科学技术处发布校管课题结题通知，项目负责人必须1个月内将相关材料报送管理部门，由管理部门统一报送科学技术处，逾期未报送相关结题材料，项目按撤项处理。
第九条  结题要求

人文社科类：项目任务书的研究内容和计划，作为结题考核与评价的主要依据，项目负责人签订任务书时，可以选择以下成果形式之一作为结题指标：

1.人才项目：项目负责人获省部级及以上人才项目，结题时提供相关证明。

2.政策咨询报告：项目负责人作为第一完成人提出的理论观点、政策建议等被地（市）级以上党政领导机关或大型企事业单位采纳并取得实际效果。项目结题时需提供采纳证明。

3.科研奖励：项目负责人获省部级以上科研奖励（省级排名前三、国家级前五），结题时提供奖励证明。

4.成果转化：项目负责人作为第一完成人实现项目研究成果成功转化，项目结题时提供成果转化结果证明。
5.指导本校学生竞赛获奖：项目负责人作为第一指导老师获得省级银奖及以上奖项，结题时提供相关奖项证明，竞赛定级标准参考学校相关部门文件执行。

6.课题：项目负责人中标省部级及以上课题，结题时提供立项课题发文或任务书复印件作为结题证明。

7.期刊论文：论文成果必须是公开发表，与项目研究内容相关，且项目负责人为第一作者或通讯作者。

8.论著：应为正式出版论著。若已与出版社签订出版协议，但尚未正式出版的，应提供最终书稿及与出版社签订协议（合同），先结题后出版，延后时间一般不超过12个月。

自然科学类：项目任务书的研究内容和计划，作为结题考核与评价的主要依据，项目负责人签订任务书时，可以选择以下成果形式之一作为结题指标：
1.人才项目：项目负责人获福建省杰出青年科学基金项目、福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才等省部级及以上人才项目，结题时提供相关证明。
2.科研奖励：项目负责人获省部级以上科研奖励（省级排名前三、国家级前五），结题时提供奖励证明。
3.成果转化：项目负责人作为第一完成人实现项目研究成果成功转化，项目结题时提供成果转化结果证明。

4.指导本校学生竞赛获奖：项目负责人作为第一指导老师获得省级银奖及以上奖项，结题时提供相关奖项证明，竞赛定级标准参考学校相关部门文件执行。

5.课题：项目负责人中标省部级及以上课题，结题时提供立项课题发文或任务书复印件作为结题证明。

6.专利：项目预期成果要求专利授权的，项目负责人须提供作为专利第一发明人的专利证书；项目预期成果要求专利申请的，项目负责人须提供作为第一申请人的专利授权机构正式受理证明。

7.期刊论文：论文成果必须是公开发表，与项目研究内容相关，且项目负责人为第一作者或通讯作者。

8.论著：应为正式出版论著。若已与出版社签订出版协议，但尚未正式出版的，应提供最终书稿及与出版社签订协议（合同），先结题后出版，延后时间一般不超过12个月。

第四章  附  则

第十条  项目研究成果发表论文时需标注“福建中医药大学校管课题资助，项目编号：***”,在国外期刊发表项目成果时需标注“School Management Project of Fujian University of Traditional Chinese Medicine , Program Number: ***”。出版论著时，需标注“福建中医药大学校管课题资助（项目编号：***）”。
第十一条  本办法具体解释工作由科学技术处承担。

第十二条  本办法自发布之日起施行。本办法中未提及的各项事宜，按《福建中医药大学科研项目管理办法（修订）》《福建中医药大学科技计划项目经费管理办法（修订）》（闽中医办〔2023〕12号）等管理办法规定执行。
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